|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.5 – CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |
| SERVIÇO: Administração Local da Obra (serviço não contemplado na tabela da Seinfra). | Unidade: UN | POS N.º 51 R1 | 09/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Chefia da obra - engenheiro responsável e outros; - Engenharia e Planejamento de obra; - Medicina e Segurança do Trabalho; - Produção - mestre de obras e encarregados; - Manutenção do canteiro e dos equipamentos; - Consumos de energia, água, telefone fixo e móvel; - Gestão de materiais, recursos humanos e da qualidade e produtividade; - Administração da obra - todo o pessoal do escritório local; - Seguro de garantia de execução, ART etc. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição para fins de fiscalização: a medição deverá ser proporcional à porcentagem de execução total efetiva dos serviços, na situação em que a administração local da obra seja de boa qualidade. A porcentagem total liberada deverá ser igual ou menor que porcentual de execução da obra. O mesmo procedimento deverá ser utilizado para o aditivo. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - 1 – Verificar o tempo de execução da obra; - 2 - Listar os gastos envolvidos na administração local da obra, conforme modelo existente no DAE. - 3 – Transformar os gastos totais em percentual. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - Acórdão 325/2007 – Decisão n.º 1332/2002 do Tribunal de Contas da União – Sobre BDI. - Acórdão N.º 2622 TCU/2013 – Plenário – Faixas aceitáveis para BDI. |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - CXXX - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA – UN - CXXX - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA – ADITIVO - UN |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - A composição da Administração Local da Obra segue modelo elaborado pelo DAE. - Em aditivo com repercussão financeira será criado um novo serviço “Administração Local da Obra – aditivo 1” cujo preço unitário é proporcional ao previsto inicialmente. |  |  |  |
| # Cálculo da “Administração Local da Obra - aditivo”: |  |  |  |
| - Cria-se o serviço “Administração Local da Obra. - aditivo 1” cujo valor unitário será calculado conforme modelo da memória de cálculo da Administração Local da Obra. Deverá ser observado a proporcionalidade máxima em relação a Administração Local da Obra inicial. |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 06/06/2014 |  |  |  |

TCPO 10- Pág. 12 (16)