|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 11 – COBERTURA | 11.3 – TELHA |  |  |
| SERVIÇO: Colocação de Telha Cerâmica | Unidade: m2 | POS N.º – 42 R1 | 23/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra para telha cerâmica: Pedreiro e servente. - Mão de obra para cobertura com telha cerâmica (C4465): Pedreiro, servente, carpinteiro e ajudante. - Materiais para telha cerâmica, conforme o tipo de telha: Telha cerâmica colonial, telha cerâmica tipo canal c/ esbarro "timon" ou telha cerâmica tipo retangular com esbarro "timon". - Materiais para cobertura com telha cerâmica (C4465): telha cerâmica colonial, caibro, prego e ripa. Para o C4466 acrescenta-se a linha de massaranduba. - Material para a tesoura (C): FERRAG - Para telha cerâmica considera material e mão de obra para colocação das telhas. - Para cobertura com telha cerâmica considera material e mão de obra para colocação das telhas, ripas, caibros e, conforme o serviço, linhas. - Não inclusos os serviços de transporte do material e madeiramento. - No caso da cobertura de telha cerâmica (C4465), inclui a telha tipo colonial, as ripas e os caibros. - No caso da cobertura de telha cerâmica (C4466), inclui a telha tipo colonial, as ripas, os caibros e as linhas. - No caso do retelhamento há a opção com reposição de 20% de telhas novas (C2200) e 50% de telhas novas (C2201). A medição é pela projeção horizontal de toda a coberta a ser retelhada. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição pela área de projeção horizontal da coberta, pois a declividade é considerada nos coeficientes da composição. Portanto delimita-se o contorno da coberta e, em planta, calcula-se a área, descontando-se as aberturas. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - Seguir as recomendações do fabricante (ou projeto) quanto a inclinação a ser adotada. - A colocação das telhas deve ser feita por fiadas, iniciando-se pelo beiral e prosseguindo-se em direção à cumeeira. - As telhas da fiada seguinte são colocadas de forma a se encaixarem perfeitamente naquelas da fiada anterior. - Inicia-se pela colocação dos canais, que devem ser emboçados, posicionando-se com sua parte mais larga em direção à cumeeira. - Espaçar os canais o máximo possível dentro da largura das capas, de maneira que as capas se apoiem nas abas laterais dos canais. - Os canais das fiadas superiores devem ser posicionados sobre aqueles das fiadas inferiores, conforme as saliências e reentrâncias eventualmente existentes, observando-se sempre um cobrimento longitudinal mínimo de 6 cm entre eles. - Posicionar simultaneamente as telhas em todas as águas do telhado, para que seu peso seja distribuído uniformemente sobre a estrutura de madeira. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR18 - Condições e meio do trabalho na indústria da construção - 18.18 - Telhados e coberturas - NBR 15310:2009 em vigor - Componentes cerâmicos - Telhas - Terminologia, requisitos e métodos de ensaio |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C4462 - TELHA CERÂMICA - M2 - C2429 - TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"- M2 - C2430 - TELHA CERÂMICA TIPO RETANGULAR C/ ESBARRO "TIMOM"- M2 - C4465 - COBERTURA TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO)- M2 - C4466 - COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA) - C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA- M2 - C2201 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA- M2 - C4463 - CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA - M - C0387 - BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL - M - C4464 -EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA TELHA CERÂMICA - C0989 - CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM" - C0990 - CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA RETANGULAR "TIMOM" |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| - O peso aproximado de cada peça é de 2,7 kg para telha francesa, 1.5 kg para telha plan, 1,5 kg para telha tipo paulista e 1.9 kg para colonial. |  |  |  |
| # Quantitativos aproximados: |  |  |  |
| # Em obras padrões considera-se a área de coberta da telha igual á área da coberta do madeiramento, considerando sua projeção horizontal. |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 23/04/2014 |  |  |  |

TCPO 10- Pág. 248 (252) - COBERTURA com telha cerâmica, inclinação 35% - unidade: m2