|  | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 01 – SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.5 – CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA |  |  |
| SERVIÇO: Construção de Abrigo Provisório (Escritório de Depósito) | Unidade: m2 | POS N.º – 43 R6 | 26/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra para abrigo provisório com 1 pavimento (C0002): Pedreiro, servente, carpinteiro e operador de betoneira. Para 2 pavimentos só tem carpinteiro e servente. - Materiais para abrigo provisório com 1 pavimento (C0002): chapa compensada resinada, brita, cimento, pontalete/barrote, prego, tábua, viga, energia elétrica, telha e cumeeira de fibrocimento, sarrafo, depreciação, juros e manutenção. Para 2 pavimentos só tem: pontalete, prego, tábua, ripa e telha ondulada de fibrocimento. - Considera mão de obra e material para execução do abrigo, sendo o piso cimentado sobre o concreto simples, virado em obra com betoneira. Fechamentos, janelas e portas em chapa compensada, telhado com telhas de fibrocimento sendo suportadas por estrutura de madeira. - Esta composição é utilizada para construção de escritório (da construtora e da fiscalização), almoxarifado, depósito. Outras finalidades: sala dos técnicos e estagiários, mestre de obras, encarregado de escritório e auxiliares, segurança do trabalho, ambulatório (em obras com 50 ou mais trabalhadores) encarregados, portaria, etc. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Para abrigo provisório com 1 pavimento: Medição pela área construída do abrigo (projeção horizontal das paredes externas). - Para abrigo provisório com 2 pavimentos: Medição pela somatória da área construída do abrigo (térreo mais pavimento superior). |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| - 1) Nivelar o solo e aplicar uma camada de 7 cm de concreto desempenado. 2) Cravar os pontaletes a cada 1,22 m, enterrados 60 cm no solo. - 3) Fazer o fechamento das paredes com chapas compensadas fixadas nos pontaletes. - 4) Executar o travamento das paredes com tábuas pregadas horizontalmente. - 5) Fazer a porta e a janela do abrigo com chapa compensada. - 6) Executar a estrutura do telhado em madeira com beiral de 50 cm. - 7) Instalar as telhas de fibrocimento. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NBR12284:1991 em vigor - Áreas de vivência em canteiros de obras – Procedimento. - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção - 1 8 .13 - Medidas de proteção contra quedas de altura. - NR-18 - Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção – 18.4 – Áreas de vivência. - Acordo e Convenções Coletivas de Trabalho - Código Municipal de Obras - Código Sanitário Estadual Legislação de Meio Ambiente - NBR 7229:1993 Versão Corrigida:1997 em vigor - Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos ABNT/NB 41 (código secundário). |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C0002 - ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO - M2 - C0003 - ABRIGO PROVISÓRIO C/2 PAVIMENTOS P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO - M2 - C2936 - REFEITÓRIOS - M2 - C2946 - SANITÁRIOS E CHUVEIROS - M2 - C0043 – ALOJAMENTO - M2 - C0369 – BARRACÃO ABERTO - M2 - C0370 - BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 - M2. Outros tipos: A2 até A5. TABELA SINAPI: - 73805/001 BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO INSTALACO ES ELETRICAS E ESQUADRIAS - M2 - 74210/001 BARRACAO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA) – M2 = - 74242/001 BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTUR A EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS - M2 - 73752/001 SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES - UN - 73803/001 GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI - M2 |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| O canteiro de obra deverá ser constituído de todas as instalações necessárias ao seu funcionamento, em consonância com as prescrições contidas nas “Normas Regulamentadoras de Segurança e Medicina do Trabalho”, tais como: - escritório de obra; - escritório da CONTRATADA ou empreiteira; - vestiário com acomodações adequadas às necessidades e ao uso do pessoal de obra; - depósito e ferramentaria para a guarda e abrigo de materiais e equipamentos; - instalações sanitárias; compatíveis com o efetivo da obra; - tapumes e portões limitando a área de construção; - abertura de eventuais caminhos de serviço e acessos provisórios; |  |  |  |
| # Quantitativos aproximados: |  |  |  |
| # Em parceria com os arquitetos deverão ser criados parâmetros para dimensionamento dos abrigos provisórios. |  |  |  |
| # Aprovação: SUPER/SUPAD |  |  |  |
| # MODELO DE POS REALIZADO PELA AUDIN – 25/04/2014 - R5:14/05/2014 |  |  |  |

TCPO 10- Pág. 53 (57) ) -  ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e ferramentas - unidade: m2