| # ‘ | # PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE SERVIÇOS (POS) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 6 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 6.5 - FORMAS |  |  |
| SERVIÇO: Formas para Concreto | Unidade: m3 | POS N.º – 09 R3 | 04/06/2014 |
| # Conteúdo do Serviço: |  |  |  |
| - Mão de obra: Carpinteiro e ajudante. - Materiais (conforme o serviço): Chapa compensada (plastifica ou resinada), barrote, prego, sarrafo, tábua e desmoldante (para formas curvas e para a forma plana resinada). - Considera material e mão de obra para fabricação, montagem (inclusive de contraventamento e travamentos) e desenforma. - Não inclusos material e mão-de-obra para o escoramento (cimbramento) de vigas e lajes. |  |  |  |
| # Critério de Medição: |  |  |  |
| - Medição da área da superfície da forma em contato com o concreto. Em lajes e painéis não descontar vãos até 2,00m2. |  |  |  |
| # Procedimento Executivo: |  |  |  |
| 3.1) Ao executar pilares, prever: - Contraventamento em duas direções perpendiculares entre si, que devem estar bem apoiados em estacas no terreno ou nas formas da estrutura inferior. Se o pilar for alto. prever contraventamentos em dois ou mais pontos da altura. Em contraventamentos longos, utilizar travessas com sarrafos para evitar flambagem; - Gravatas com dimensões e espaçamentos proporcionais às alturas e dimensões dos pilares para que possam resistir ao empuxo lateral do concreto fresco. Atentar para os espaçamentos na parte inferior dos pilares; - Durante a concretagem verificar se os contraventamentos (escoras laterais inclinadas) são suficientes para não sofrerem deslocamentos ou deformações durante o lançamento do concreto; - Janelas intermediárias para concretagem em etapa em pilares altos. 3.2) Ao executar vigas e lajes, prever: - Espaçamento entre caibros horizontais na laje que dependerá da espessura da laje. - Desenforma: utilizar cunhas de madeira e agente desmoldante (aplicado uma hora antes da concretagem). Evitar a utilização de pé-de-cabra. |  |  |  |
| # Normas Técnicas relacionadas: |  |  |  |
| - NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção. 18.13 – Medidas de proteção contra quedas de altura. - NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - NBR 7203 - Madeira serrada e beneficiada - NBR 11700 - Madeira serrada de coníferas provenientes de reflorestamento para uso geral - NBR 14931 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento |  |  |  |
| # Serviços Principais Relacionados: |  |  |  |
| - C4301 - FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA - M2 - C1399 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (18mm) - M2 - C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (12mm) - M2C2822 - FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm (18mm) - M2 - C2823 - FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 06mm (10 e 12mm) - M2 - C1400 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X - C1401 - FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/SUPERESTRUTURA - UTIL. 2 X |  |  |  |
| # Observações: |  |  |  |
| # Estimativas de Consumo: |  |  |  |
| - Nas formas de fundações (baldrames, blocos e cintas) = volume do concreto das fundações multiplicado por 6,00 a 8,00. Mais comum: 6 m2/m3. - Nas formas estruturais = volume do concreto das estruturas multiplicado por 12,00 a 14,00. Há autores que utiliza de 10,00 a 12,00 m2/m3 de concreto. Mais comum: 12 m2/m3 de concreto. |  |  |  |
| # Aprovação – SUPER/SUPAD |  |  |  |
| Modelo DAE realizado pela AUDIN – V.2 – 10/3/2014 – revisão: 18/3/14 |  |  |  |

Pág 130 (134) da TCPO10 –  FÔRMA com chapa compensada plastificada, e = 1 2 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso contraventamentos/travamentos com pontaletes 7,5 cm x 7,5 cm - unidade: m2 – reaproveitamento  1; 3; 5; 8 ou 12 vezes.